## Proyecto
|  |  |  | 2020-08-01 | [26 empty] | 2020-09-01
|  |  |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Actividad | Inicio | Fin | Dias
Fase de Inicio | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 6 | bar: 2020-08-01 05 to 2020-08-01 10
Definir requerimiento | 2020-08-05 |  | 2 | bar: 2020-08-01 05 to 2020-08-01 06
Validación de requerimiento |  |  | 3 | bar: 2020-08-01 07 to 2020-08-01 09
Inicio del proyecto |  |  | 1 | bar: 2020-08-01 10
Fase de Elaboración | 2020-08-11 | 2020-08-17 | 7 | bar: 2020-08-01 11 to 2020-08-01 17
Diseño de prototipos | 2020-08-11 | 2020-08-15 | 5 | bar: 2020-08-01 11 to 2020-08-01 15
Definición de Arquitectura de proyecto | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2 | bar: 2020-08-01 16 to 2020-08-01 17
Fase de Construcción | 2020-08-18 | 2020-09-17 | 31 | bar: 2020-08-01 18 to 2020-09-01 17
Implementación
Fase de Transición | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2 | bar: 2020-09-01 18 to 2020-09-01 19
Validación
Entrega Final